СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

от 27 апреля 2016г № 06/13

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной целевой Программы

«Сохранение и развитие культуры на территории поселения Вороновское на 2015 год»

В соответствии с Решением Совета депутатов поселения Вороновское от 17.12.2014 года № 05/03 «Об утверждении муниципальной целевой Программы  «Сохранение и развитие культуры на территории поселения  Вороновское на 2015 год»;

Рассмотрев, представленный Главой администрации поселения Вороновское отчет об исполнении муниципальной целевой Программы «Сохранение и развитие культуры на территории поселения Вороновское на 2015 год»;

Совет депутатов поселения Вороновское решил:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной целевой Программы «Сохранение и развитие культуры на территории поселения Вороновское на 2015 год».

2. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу поселения Вороновское Исаева М.К.

Глава

поселения Вороновское                                                                        М.К. Исаев

Приложение 1

к Решению Совета депутатов

поселения Вороновское

№ 06/13  от 27.04.2016г.

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной целевой Программы

«Сохранение и развитие культуры на территории поселения Вороновское на 2015 год»

Отчет об исполнении

муниципальной целевой Программы «Сохранение и развитие культуры на территории поселения Вороновское на 2015 год».

| № | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования по плану (руб.) | Объемы финансирования по факту (руб.) | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Из средств бюджета поселения Вороновское | 1 000 000 | 1 000 000 | 100 % |  |
| 2. | Приобретение сценических костюмов для МБУ ДК «Дружба» | Из средств бюджета поселения Вороновское | 300 000 | 300 000 | 100 % |  |
| 3. | Приобретение оргтехники, комплектующих к оргтехнике для МБУ ДК «Дружба» | Из средств бюджета поселения Вороновское | 200 000 | 200 000 | 100 % |  |
| 4. | Приобретение литературы | Из средств бюджета поселения Вороновское | 100 000 | 100 000 | 100 % |  |
| 5. | Приобретение электрооборудования для сцены МБУ ДК «Дружба» | Из средств бюджета поселения Вороновское | 000 000 | 100 000 | 100 % |  |
| 6. | Техническое обслуживание здания МБУ ДК «Дружба» | Из средств бюджета поселения Вороновское | 600 000 | 600 000 | 100 % |  |
| 7. | Текущий ремонт здания МБУ ДК «Дружба» | Из средств бюджета поселения Вороновское | 3 000 000 | 0 | 0 % |  |
| Всего по Программе: |  |  | 5 300 000 | 2 300 000 | 43 % |  |